**ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Украсим школьный двор»**

(социальный)

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«Украсим школьный двор»** |
| **Идея проекта** | Благоустройство и озеленение школьного двора. |
| **Цели и задачи проекта** | **Цель проекта**:благоустройство пришкольного участка, его озеленение  **Задачи проекта:**   * Изучить состояние растительности школьного двора входе исследовательского проекта. * Провести социологический опрос и проанализировать результат. * Найти спонсоров, способных предоставить необходимые средства для озеленения двора. * Обеспечить техническое оснащение для благоустройства школьного двора. * Привлечь для осуществления проекта учителей, учащихся и их родителей. * Приобрести навыки делового партнёрского общения, * Совершенствовать коммуникативные навыки работы в группе. |
| **Участники проекта** | 23 ученика 4 класса МБОУ Меляевской СОШ и учитель начальных классов Маслова Н.Н.**,** родители, администрация и учителя школы, библиотекарь, завхоз, учащиеся, спонсоры |
| **Авторы проекта** | Учащиеся 4 класса |
| **Организатор и**  **руководитель проекта:** | Маслова Наталья Николаевна, учитель начальных классов |
| **Название организации:** | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Меляевская СОШ |
| **Адрес:** | Нижегородская обл., Кулебакский район, р.п. Гремячево  улица Ленина, дом 44 |
| **Телефон:** | 8-(831- 76-78-) - 4 - 25 |
| **Сроки реализации проекта:** | сентябрь 2012 г.- май 2013г. |
| **Значимость проекта** | Значение школьного двора очень большое. На переменах школьники смогут погулять. Ученики начальных классов выходят туда на физкультпаузах и на прогулках в группе продленного дня. В школьном дворе проводятся общешкольные мероприятия, такие как «1 сентября» или «Последний звонок». |
| **Краткое содержание проекта** | **Актуальность:** проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что учащиеся и педагоги признают необходимость реорганизации школьного двора.  **Проблема:** визучении темы проекта стал вопрос «Где взять новые деревья и кустарники»?  **Организация деятельности:**  Учащиеся делятся на группы:центровой проекта, эксперты оформители, социологи, техническая группа, корреспонденты.  Каждая группа составляет план своей работы. Совместно обсуждаются ориентировочные сроки работы над проектом.  В реализации проекта будут принимать участие: учащиеся Меляевской СОШ и родители, администрация школы, учителя, библиотекарь, завхоз, спонсоры.  **Осуществление деятельности:**  На данном этапе каждая группа работает по выбранному направлению в удобное внеурочное время. По окончанию работы над проектом каждая группа знакомит учителя с продуктом своей деятельности. |
| **Работа экспертов** | -Обратились к учителю биологии за помощью  -Подготовили необходимую литературу  -Собрали информацию из литературы и сети интернет  -Обратились за помощью в школьную библиотеку по толкованию -слов по ландшафтному дизайну  -Согласовали дату встречи с директором школы Гололобовой Т.В.  -Продумали план, произвели необходимые замеры  -Согласовали план с завхозом и директором школы  -Обратились за помощью к родителям  -Обратились за помощью к спонсорам  -Согласовали график посадок с директором школы и классными руководителями |
| **Работа техников** | -Согласовали с завхозом дату посадок  -Провели инструктаж по ТБ для всех участников проекта  - Подготовили инвентарь для работы  -Установили дату и время работы, нашли рабочую форму для себя и других участников проекта  -Подготовили территорию школьного двора к посадкам саженцев  -Проконсультировались с учителем технологии, завхозом  -Согласовали график с директором школы и классными руководителями других участников проекта  -Посадить приобретенные саженцы согласно графика посадки и плана посадки. |
| **Работа оформителей и корреспондентов** | Собирали в папку все материалы проекта  Фотографировали работу групп  Обратились за помощью в оформлении портфолио к зам. по ВР Мольковой И.М.  Оформили портфолио в конце реализации проекта |
| **Работа социологов** | Составили вопросы анкеты  Подготовили бланки  Провели опрос среди учащихся, учителей, родителей  Сделали выводы по результатам опроса  Оформили результаты анкетирования  Составили план сбора в группах для обсуждения, какие были трудности, что получилось, а что нет. |
| **Результат проекта:** | Школьный двор начал преображаться!  Новые саженцы сосен высажены на территории школьного участка. Произведена обрезка и стрижка кустарников.  Создание и выполнение проекта сплотило школьный коллектив.  Мы получили массу положительных эмоций при выполнении практической части проекта! |

Директор МБОУ Меляевская СОШ /Гололобова Руководитель проекта**: /** Маслова Н. Н./

***План работы над проектом «*Украсим школьный двор*»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Что надо сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Какая подготовительная работа? |
| 1. | Подготовить эколого – биологическую базу озеленения школьного двора | 1 неделя сентября | эксперты | - Обратиться к учителю биологии за помощью  - подготовить необходимую литературу. |
| 2. | Провести социологический опрос с целью исследования мнения общественности по благоустройству школьного двора | 2 неделя сентября | социологи | - Составить вопросы опроса,  - подготовить бланки,  - провести опрос среди учащихся, учителей, родителей,  - сделать выводы по результатам опроса. |
| 3. | - Обратиться за консультацией к учителю технологии  библиотекарю,  - подобрать и изучить литературу, произвести поиск нужной информации,  - проанализировать полученную информацию с помощью учителя технологии и биологии ,  - составить список необходимого для проекта. | 2-3 неделя сентября | эксперты  социологи | - Собрать информацию из литературы и сети интернет,  - обратиться за помощью в школьную библиотеку по толкованию слов по ландшафтному дизайну,  - организовать дату встречи учителя технологии с нашими техниками. |
| 4. | Встретиться с зав филиалом школы, чтобы нам разрешили провести необходимые исследования, составить план новых посадок | 2 неделя сентября | эксперты | - согласовать дату встречи с директором школы Гололобовой Т.В. |
| 5. | Составить план новых посадок деревьев на территории школьного двора | 3 неделя мая | эксперты | - Продумать план,  - произвести необходимые замеры,  - согласовать план с завхозом и директором школы. |
| 6. | Подготовить территорию для посадок саженцев | 4 неделя мая | техники | - Согласовать с завхозом дату посадок, провести инструктаж по ТБ, подготовить инвентарь для работы, - установить дату и время работы, прийти в рабочей форме. |
| 7. | Поиск и подбор необходимого биологического материала | Сентябрь май | Эксперты и техники | - Обратиться за помощью к родителям, к спонсорам |
| 8. | Укомплектование необходимого инвентаря |  | техники | - Подготовить инвентарь,  - установить дату работы,  - проконсультироваться с учителем технологии, завхозом |
| 9. | Составить график посадок с учетом погодных условий | сентябрь  май | Эксперты, техники, руководитель проекта | - Согласовать график с директором школы и классными руководителями |
| 10. | Проанализировать весь собранный материал по проекту и оформить портфолио проекта | май | Оформители корреспонденты | - Собирать в папку все материалы- Фотографировать работу групп;  - обратиться за помощью в оформлении портфолио к зам. по ВР. Мольковой И.М.  - оформить портфолио. |
| 11. | Провести посадку саженцев согласно графика | 1 неделя мая | техники | -посадить приобретенные саженцы согласно графика посадки и плана посадки |
| 12. | Презентация проекта на общем собрании школьников | Презентация проекта, освещение в СМИ (школьный сайт, школьная газета)  май | центровой проекта, корреспонденты | - Провести опрос, довольны ли своей работой ученики или нет;  - составить текст презентации;  - провести презентацию |
| 13. | Провести сбор актива на тему: обсуждение проведённой работы над проектом. | Вторая половина мая | ответственные по группам;  центровой проекта | - Составить план сбора,  - в группах обсудить, какие были трудности, что получилось, а что нет. |

Директор МБОУ Меляевская СОШ /Гололобова Т.В/

Руководитель проекта**: /** Маслова Н. Н./

**ФОТООТЧЕТ**

**Проект «Украсим школьный двор»**





****







