# ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Украсим школьный двор»

(социальный)

| Название проекта | # «Украсим школьный двор» |
| --- | --- |
| Идея проекта | Благоустройство и озеленение школьного двора. |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: благоустройство пришкольного участка, его озеленение Задачи проекта: - Изучить состояние растительности школьного двора входе исследовательского проекта. - Провести социологический опрос и проанализировать результат. - Найти спонсоров, способных предоставить необходимые средства для озеленения двора. - Обеспечить техническое оснащение для благоустройства школьного двора. - Привлечь для осуществления проекта учителей, учащихся и их родителей. - Приобрести навыки делового партнёрского общения, - Совершенствовать коммуникативные навыки работы в группе. |
| Участники проекта | 23 ученика 4 класса МБОУ Меляевской СОШ и учитель начальных классов Маслова Н.Н., родители, администрация и учителя школы, библиотекарь, завхоз, учащиеся, спонсоры |
| Авторы проекта | Учащиеся 4 класса |
| Организатор и руководитель проекта: | Маслова Наталья Николаевна, учитель начальных классов |
| Название организации: | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Меляевская СОШ |
| Адрес: | Нижегородская обл., Кулебакский район, р.п. Гремячево улица Ленина, дом 44 |
| Телефон: | 8-(831- 76-78-) - 4 - 25 |
| Сроки реализации проекта: | сентябрь 2012 г.- май 2013г. |
| Значимость проекта | Значение школьного двора очень большое. На переменах школьники смогут погулять. Ученики начальных классов выходят туда на физкультпаузах и на прогулках в группе продленного дня. В школьном дворе проводятся общешкольные мероприятия, такие как «1 сентября» или «Последний звонок». |
| Краткое содержание проекта | Актуальность: проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что учащиеся и педагоги признают необходимость реорганизации школьного двора. Проблема: в изучении темы проекта стал вопрос «Где взять новые деревья и кустарники»? Организация деятельности: Учащиеся делятся на группы: центровой проекта, эксперты оформители, социологи, техническая группа, корреспонденты. Каждая группа составляет план своей работы. Совместно обсуждаются ориентировочные сроки работы над проектом. В реализации проекта будут принимать участие: учащиеся Меляевской СОШ и родители, администрация школы, учителя, библиотекарь, завхоз, спонсоры. Осуществление деятельности: На данном этапе каждая группа работает по выбранному направлению в удобное внеурочное время. По окончанию работы над проектом каждая группа знакомит учителя с продуктом своей деятельности. |
| Работа экспертов | -Обратились к учителю биологии за помощью -Подготовили необходимую литературу -Собрали информацию из литературы и сети интернет -Обратились за помощью в школьную библиотеку по толкованию -слов по ландшафтному дизайну -Согласовали дату встречи с директором школы Гололобовой Т.В. -Продумали план, произвели необходимые замеры -Согласовали план с завхозом и директором школы -Обратились за помощью к родителям -Обратились за помощью к спонсорам -Согласовали график посадок с директором школы и классными руководителями |
| Работа техников | -Согласовали с завхозом дату посадок -Провели инструктаж по ТБ для всех участников проекта - Подготовили инвентарь для работы -Установили дату и время работы, нашли рабочую форму для себя и других участников проекта -Подготовили территорию школьного двора к посадкам саженцев -Проконсультировались с учителем технологии, завхозом -Согласовали график с директором школы и классными руководителями других участников проекта -Посадить приобретенные саженцы согласно графика посадки и плана посадки. |
| Работа оформителей и корреспондентов | Собирали в папку все материалы проекта Фотографировали работу групп Обратились за помощью в оформлении портфолио к зам. по ВР Мольковой И.М. Оформили портфолио в конце реализации проекта |
| Работа социологов | Составили вопросы анкеты Подготовили бланки Провели опрос среди учащихся, учителей, родителей Сделали выводы по результатам опроса Оформили результаты анкетирования Составили план сбора в группах для обсуждения, какие были трудности, что получилось, а что нет. |
| Результат проекта: | Школьный двор начал преображаться! Новые саженцы сосен высажены на территории школьного участка. Произведена обрезка и стрижка кустарников. Создание и выполнение проекта сплотило школьный коллектив. Мы получили массу положительных эмоций при выполнении практической части проекта! |

Директор МБОУ Меляевская СОШ                                    /Гололобова Руководитель  проекта:                                      / Маслова Н. Н./

План   работы над проектом «Украсим школьный двор»

| № | Что надо сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Какая подготовительная работа? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить эколого – биологическую базу озеленения школьного двора | 1 неделя сентября | эксперты | - Обратиться к учителю биологии за помощью - подготовить необходимую литературу. |
| 2. | Провести социологический опрос с целью исследования мнения общественности по благоустройству школьного двора | 2 неделя сентября | социологи | - Составить вопросы опроса, - подготовить бланки, - провести опрос среди учащихся, учителей, родителей, - сделать выводы по результатам опроса. |
| 3. | - Обратиться за консультацией к учителю технологии библиотекарю, - подобрать и изучить литературу, произвести поиск нужной информации, - проанализировать полученную информацию с помощью учителя технологии и биологии , - составить список необходимого для проекта. | 2-3 неделя сентября | эксперты социологи | - Собрать информацию из литературы и сети интернет, - обратиться за помощью в школьную библиотеку по толкованию слов по ландшафтному дизайну, - организовать дату встречи учителя технологии с нашими техниками. |
| 4. | Встретиться с зав филиалом школы, чтобы нам разрешили провести необходимые исследования, составить план новых посадок | 2 неделя сентября | эксперты | - согласовать дату встречи с директором школы Гололобовой Т.В. |
| 5. | Составить план новых посадок деревьев на территории школьного двора | 3 неделя мая | эксперты | - Продумать план, - произвести необходимые замеры, - согласовать план с завхозом и директором школы. |
| 6. | Подготовить территорию для посадок саженцев | 4 неделя мая | техники | - Согласовать с завхозом дату посадок, провести инструктаж по ТБ, подготовить инвентарь для работы, - установить дату и время работы, прийти в рабочей форме. |
| 7. | Поиск и подбор необходимого биологического материала | Сентябрь май | Эксперты и техники | - Обратиться за помощью к родителям, к спонсорам |
| 8. | Укомплектование необходимого инвентаря |  | техники | - Подготовить инвентарь, - установить дату работы, - проконсультироваться с учителем технологии, завхозом |
| 9. | Составить график посадок с учетом погодных условий | сентябрь май | Эксперты, техники, руководитель проекта | - Согласовать график с директором школы и классными руководителями |
| 10. | Проанализировать весь собранный материал по проекту и оформить портфолио проекта | май | Оформители корреспонденты | - Собирать в папку все материалы- Фотографировать работу групп; - обратиться за помощью в оформлении портфолио к зам. по ВР. Мольковой И.М. - оформить портфолио. |
| 11. | Провести посадку саженцев согласно графика | 1 неделя мая | техники | -посадить приобретенные саженцы согласно графика посадки и плана посадки |
| 12. | Презентация проекта на общем собрании школьников | Презентация проекта, освещение в СМИ (школьный сайт, школьная газета) май | центровой проекта, корреспонденты | - Провести опрос, довольны ли своей работой ученики или нет; - составить текст презентации; - провести презентацию |
| 13. | Провести сбор актива на тему: обсуждение проведённой работы над проектом. | Вторая половина мая | ответственные по группам; центровой проекта | - Составить план сбора, - в группах обсудить, какие были трудности, что получилось, а что нет. |

Директор МБОУ Меляевская СОШ                                    /Гололобова Т.В/

Руководитель  проекта:                                      / Маслова Н. Н./

ФОТООТЧЕТ

Проект «Украсим школьный двор»